## AML Project plan
Alex Gorton | Alex G.
Alex Bates | Alex B.
Siddharth Sengupta | Sid
Scott Tasker | Scott
Konstantin Orlovskiy | K
|  | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Deadline
PLAN |  | 2019-11-10 | 2019-11-14 | 2019-11-17 | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2019-11-28 | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 2019-12-08 | 2019-12-12 | 2019-12-15 | 2019-12-19 | 2019-12-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2020-01-09 | 2020-01-12 | 2020-01-16 | 2020-01-19 16:00
Project Planning | (group)
Pre-processing | Sid | bar: 2019-11-14; 2019-12-08; 2019-12-29
Selecting features | (individual 2) | bar: 2019-11-17; 2019-12-12; 2020-01-02
Exploring and selecting ML algorithms | (individual 3) | bar: 2019-11-21; 2019-12-15; 2020-01-05
Refining algorithms | (individual 4) | bar: 2019-11-24; 2019-12-19; 2020-01-09
Evaluating model and analysing the results | (individual 5) | bar: 2019-11-28; 2019-12-22; 2020-01-12
Future work / Discuss results | (group) | bar: 2019-12-01; 2019-12-26; 2020-01-16
Report 4,000 words (±10%) | (group) | bar: 2020-01-19 16:00