## AML Project plan
Alex Gorton | Alex G. |  | Brief | https://bit.ly/2NCDWvz
Alex Bates | Alex B. |  | Soft | https://towardsdatascience.com/installing-keras-tensorflow-using-anaconda-for-machine-learning-44ab28ff39cb
Siddharth Sengupta | Sid
Scott Tasker | Scott
Konstantin Orlovskiy | K
team / resources |  | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu | Sun | Thu
PLAN |  | 2019-11-14 | 2019-11-17 | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 2019-11-28 | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 2019-12-08 | 2019-12-12 | 2019-12-15 | 2019-12-19 | 2019-12-22 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2020-01-09 | 2020-01-12 | 2020-01-16 | 2020-01-19 16:00
Pre-processing | (individual 1) | bar: 2019-11-14
Selecting features | (individual 2) | bar: 2019-11-17
Exploring and selecting ML algorithms | (individual 3) | bar: 2019-11-21
Refining algorithms | (individual 4) | bar: 2019-11-24
Evaluating model and analysing the results | (individual 5) | bar: 2019-11-28
Future work | (group) | bar: 2019-12-01
Report 4,000 words (±10%) | (group) | bar: 2020-01-19 16:00